Приложение к извещению № 6 (план производства работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План производства работ ( ремонт зданий кровли ТП и РП) в Балаковских ГЭС, Ртищевских ГЭС,Энгельсских МЭС (Степновское отделение).** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Площадь, м2** | **Начало выполнения работ** | **Окончание выполнения работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Энгельсские МЭС (Степновское отделение) I тап** | | | | | | |
| 1 | ТП-5 | Саратовская область, Советский район, п. Степное, ул. Дмитрова | ремонт фасада | 99,2 | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора | |
| 2 | ТП-1 | Саратовская область, Советский район, п. Степное, ул. Нефтянников | ремонт металлической кровли | 47 |
| 3 | ТП-4 | Саратовская область, Советский район, п. Степное, ул. Школьная | ремонт металлической кровли | 67,28 |
| 4 | ТП-11 | Саратовская область, Советский район, п. Степное, ул. Карла Маркса | ремонт металлической кровли | 63 |
| **Балаковские ГЭС II этап** | | | | | | |
| 1 | ТП-36 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Харьковская | ремонт мягкой кровли | 44,64 | в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ по I этапу | |
| 2 | ТП-51 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых | ремонт мягкой кровли | 68 |
| 3 | ТП-25 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма | ремонт мягкой кровли | 55,44 |
| 4 | ТП-63 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская 47б/1 | ремонт мягкой кровли | 68 |
| 5 | ТП-93 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Красноармейская | ремонт мягкой кровли | 61,2 |
| 6 | ТП-217 | Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 4Б Микрорайон | ремонт мягкой кровли | 47,8 |
| 7 | ТП-8-3 | Саратовская область, г. Балаково, проезд Энергетиков | ремонт мягкой кровли | 59,4 |
| 8 | ТП-6-4 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Проспект Героев | ремонт металлической кровли | 61,6 |
| **Ртищевские ГЭС III этап** | | | | | | |
| 1 | ТП-105 | Саратовская область, г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, 10 | ремонт мягкой кровли | 62,4 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ по II этапу | |
| 2 | ТП-28 | Саратовская область, г. Ртищево, ул. Цепулина | ремонт мягкой кровли | 17 |
| 3 | ТП-29 | Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, 25 | ремонт мягкой кровли | 30 |