## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 149 от 18.07.2024 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 346.0908 | 135.6971 | 5.1577 | 21.7399 | 107.5503 | 1.2492 | 16.6203 | 0.835 | 2.6822 | 13.0545 | 0.048655 | 119.0768 | 4.3227 | 19.0578 | 94.4958 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2791 | 14.449 | 0 | 288.409 | 115.5031 | 5.1337 | 68.5967 | 42.1617 | 1.2006 | 14.3054 | 1.131 | 2.247 | 10.8787 | 0.048655 | 101.1977 | 4.0027 | 66.421 | 31.4582 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 189.4202 | 90.7208 | 3.1487 | 13.588 | 73.9842 | 0 | 9.6834 | 0.835 | 2.6108 | 6.2376 | 0 | 81.0374 | 2.3137 | 10.9771 | 67.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8502 | 76.4412 | 3.4447 | 58.6312 | 14.3652 | 0 | 8.5046 | 1.131 | 2.1757 | 5.198 | 0 | 67.9365 | 2.3137 | 56.4555 | 9.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 62.7356 | 27.6374 | 2.009 | 8.152 | 16.2272 | 1.2492 | 0.33028 | 0 | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | 27.3072 | 2.009 | 8.0806 | 16.0169 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2797 | 24.6129 | 1.689 | 9.9654 | 13.3474 | 1.2006 | 0.29523 | 0 | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655 | 24.3177 | 1.689 | 9.9654 | 13.3474 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 93.9349 | 17.3389 | 0 | 0 | 17.3389 | 0 | 6.6067 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 10.7322 | 0 | 0 | 10.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2791 | 14.449 | 0 | 78.2791 | 14.449 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 5.5056 | 0 | 0 | 5.5056 | 0 | 8.9435 | 0 | 0 | 8.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 189.4202 | 90.7208 | 3.1487 | 13.588 | 73.9842 | 0 | 9.6834 | 0.835 | 2.6108 | 6.2376 | 0 | 81.0374 | 2.3137 | 10.9771 | 67.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8502 | 76.4412 | 3.4447 | 58.6312 | 14.3652 | 0 | 8.5046 | 1.131 | 2.1757 | 5.198 | 0 | 67.9365 | 2.3137 | 56.4555 | 9.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 186.2365 | 90.1089 | 3.1487 | 13.4801 | 73.4801 | 0 | 9.5874 | 0.835 | 2.5712 | 6.1812 | 0 | 80.5215 | 2.3137 | 10.909 | 67.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1971 | 75.9312 | 3.4447 | 58.2251 | 14.2615 | 0 | 8.4247 | 1.131 | 2.1427 | 5.151 | 0 | 67.5066 | 2.3137 | 56.0824 | 9.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | 32.46 | 12.9763 | 1.879 | 3.845 | 7.2523 | 0 | 3.5428 | 0.485 | 1.3103 | 1.7475 | 0 | 9.4335 | 1.394 | 2.5347 | 5.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 11.3587 | 2.111 | 5.6793 | 3.5684 | 0 | 3.2652 | 0.717 | 1.092 | 1.4562 | 0 | 8.0936 | 1.394 | 4.5873 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | 51.672 | 14.99 | 0.77768 | 3.8706 | 10.3418 | 0 | 6.0446 | 0.35 | 1.2608 | 4.4338 | 0 | 8.9454 | 0.42768 | 2.6097 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0958 | 12.6853 | 0.84168 | 5.9741 | 5.8696 | 0 | 5.1595 | 0.414 | 1.0507 | 3.6948 | 0 | 7.5258 | 0.42768 | 4.9234 | 2.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 102.1045 | 62.1426 | 0.492 | 5.7645 | 55.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1426 | 0.492 | 5.7645 | 55.886 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 85.0871 | 51.8872 | 0.492 | 46.5717 | 4.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8872 | 0.492 | 46.5717 | 4.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство двухтрансформаторной КТП-3-24 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1000 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП1 | 8.3063 | 0 | [24 empty] | 6.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство двухтрансформаторной КТП-3-25 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1600 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП2 |  | 0 |  |  | ё | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-24 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП3 | 0.078689 | 0 | [24 empty] | 0.065574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП4 | 0.64525 | 0 | [24 empty] | 0.53771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-10кВ КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП5 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №9 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП6 | 0.43415 | 0 | [24 empty] | 0.36179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №10 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП7 | 0.2853 | 0 | [24 empty] | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП8 | 0.53338 | 0 | [24 empty] | 0.44449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №12 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП9 | 0.50547 | 0 | [24 empty] | 0.42123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №13 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП10 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №14 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП11 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с А ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП12 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.13 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП13 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.14 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с Б ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП14 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.15 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с В ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП15 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.16 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №16 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП16 | 0.74736 | 0 | [24 empty] | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.17 | Строительство распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (РП/ТП-6/0,4кВ), с двумя трансформаторами 6/0,4кВ мощностью 630 кВА по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП17 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-13 между ТП-186 и ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП18 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от ячейки №44 ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ, от опоры 44/13/00-1 ВЛ-6кВ Ф-44 до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП19 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.20 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ многоэтажного дома по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП20 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.21 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-10-16 до проектируемого ШРС-0,4кВ по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП21 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.22 | Установка ШРС-0,4кВ на границе участка заявителя по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС" | P_ОТП22 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.23 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП24 | 1.242 | 0 | [24 empty] | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.24 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП25 | 1.3716 | 0 | [24 empty] | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.25 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП26 | 0.23159 | 0 | [24 empty] | 0.19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.26 | Установка однотрансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог.27389 Дубатовка С.Н. Энгельсские МЭС | P_ОТП27 | 1.1178 | 0 | [24 empty] | 0.93147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.27 | Установка ПКУ -10кВ по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП30 | 0.21607 | 0 | [24 empty] | 0.18006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.28 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектируемой опоре ВЛ-10кВ Ф-1022 по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП31 | 1.99 | 0 | [24 empty] | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.29 | Строительство двух двухтрансформаторных подстанции с трансформаторной мощностью 2000 кВА по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП4 | 51.1272 | 45.9128 | 0.154 | 2.0899 | 43.6689 | 0 | [5 empty] | 45.9128 | 0.154 | 2.0899 | 43.6689 | [11 empty] | 42.606 | 38.2908 | 0.154 | 36.3907 | 1.746 | 0 | [5 empty] | 38.2908 | 0.154 | 36.3907 | 1.746
1.1.1.3.30 | Строительство двух ВЛЗ-10кВ от ближайших опор ВЛЗ-10кВ Ф-1009 до проектируемых ТП-10/0,4кВ по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП5 | 1.0872 | 1.1733 | 0.099 | 0.46634 | 0.608 | 0 | [5 empty] | 1.1733 | 0.099 | 0.46634 | 0.608 | [11 empty] | 0.906 | 0.99428 | 0.099 | 0.50667 | 0.38861 | 0 | [5 empty] | 0.99428 | 0.099 | 0.50667 | 0.38861
1.1.1.3.31 | Строительство двух ВЛЗ-10кВ от ближайших опор ВЛЗ-10кВ Ф-1009 до проектируемых ТП-10/0,4кВ (СИП-3 120 мм2, 500 м.) по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП6 | 1.0872 | [25 empty] | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.32 | Строительство ВЛЗ-10кВ от РП "ПТФ" до проектируемых ТП-10/0,4кВ по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП7 | 7.824 | 5.5526 | 0.099 | 1.5037 | 3.9498 | 0 | [5 empty] | 5.5526 | 0.099 | 1.5037 | 3.9498 | [11 empty] | 6.52 | 4.6589 | 0.099 | 3.2915 | 1.2684 | 0 | [5 empty] | 4.6589 | 0.099 | 3.2915 | 1.2684
1.1.1.3.33 | Установка двухтрансформаторной КТП-8А-10 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000кВА по договору 26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП20 | 2.0808 | 5.4271 | 0 | 0.13321 | 5.2939 | 0 | [5 empty] | 5.4271 |  | 0.13321 | 5.2939 | [11 empty] | 1.734 | 4.5226 | 0 | 4.4116 | 0.111 | 0 | [5 empty] | 4.5226 |  | 4.4116 | 0.111
1.1.1.3.34 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ (ТП-8А-5 – КТП-8А-9; ТП-10-9 – КТП-8А-9) до проектируемой КТП-8А-10 по дог.26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП21 | 0.0984 | 0.21714 | 0.08 | 0.05037 | 0.086771 | 0 | [5 empty] | 0.21714 | 0.08 | 0.05037 | 0.086771 | [11 empty] | 0.082 | 0.19428 | 0.08 | 0.07231 | 0.04198 | 0 | [5 empty] | 0.19428 | 0.08 | 0.07231 | 0.04198
1.1.1.3.35 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД по дог. 26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП22 | 0.108 | 0.12714 | 0 | 0.012864 | 0.11428 | 0 | [5 empty] | 0.12714 |  | 0.012864 | 0.11428 | [11 empty] | 0.09 | 0.10595 | 0 | 0.09523 | 0.01072 | 0 | [5 empty] | 0.10595 |  | 0.09523 | 0.01072
1.1.1.3.36 | Установка двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 400 кВА по дог. 26786 ГКУ СО "УКС" Новоузенские МЭС | O_ОТП28 | 3.366 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.37 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1009-00/14 до опоры №1010-01/11.1 по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП32 | 0.444 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.38 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1010-01/32 до границы участка заявителя по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП33 | 0.2412 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.39 | Установка ПКУ-10кВ по договору 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП34 | 0.216 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.40 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектирумой опоре ВЛЗ-10кВ Ф-1010 по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП35 | 1.9896 | [25 empty] | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.41 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №2 дог.27747 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0004 | 0.8292 | [25 empty] | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.42 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №3 дог. 27748 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0005 | 1.6572 | [25 empty] | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.43 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №4 дог. 27749 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0006 | 0.6804 | [25 empty] | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.44 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №94 до проектируемой опоры. Дог. 27853 ООО "Фрутимпэкс-АПК" Петровские ГЭС | О_ОТП0007 | 0.0144 | [25 empty] | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.45 | Установка пунта коммерческого учета -10кВ. Дог. 27853 ООО "Фрутимпэкс-АПК" Петровские ГЭС | О_ОТП0008 | 0.216 | [25 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.46 | Установка КРУН-10кВ. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0010 | 3.2904 | [25 empty] | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.47 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-12 до проектируемого КРУН-10кВ. Дог. 27888 ООО "МС" "Покровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0011 | 1.3584 | [25 empty] | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.48 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0013 | 0.9312 | [25 empty] | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.49 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-12 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ. Дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0015 | 0.2172 | [25 empty] | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.50 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-6кВ ТП-174 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ дог. 28008 ООО "КВАРЦ-Т" Энгельсские МЭС | О_ОТП0016 | 1.05 | 1.9671 | 0.06 | 1.0661 | 0.84096 | 0 | [5 empty] | 1.9671 | 0.06 | 1.0661 | 0.84096 | [11 empty] | 0.875 | 1.6492 | 0.06 | 0.7008 | 0.88843 | 0 | [5 empty] | 1.6492 | 0.06 | 0.7008 | 0.88843
1.1.1.3.51 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на опоре №1012-01/23 ВЛЗ-10кВ Ф-1201 дог. 28039 ООО "ФосАгро-СевероЗАпад" Калининское отделение | О_ОТП0017 | 3.33 | [25 empty] | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.52 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 квА дог. 28211 Кузнецов А.В. Энгельсские МЭС | О_ОТП0024 | 1.0248 | [25 empty] | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.53 | Cтроительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-111 между ГКТП-944 и ТП-141А. Дог. 28211 Кузнецов А.В. Энгельсские МЭС | О_ОТП0025 | 0.1308 | [25 empty] | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.54 | Пункт учета ул. М.Расковой, д. 4/10 дог. тех. прис. № 28008/П от 20.10.23 г. ООО "КВАРЦ-Т" Энгельсские МЭС | О_ОТП0029 |  | 0.23773 | 0 | 0.009386 | 0.22834 | 0 | [5 empty] | 0.23773 |  | 0.009386 | 0.22834 | [12 empty] | 0.19811 | 0 | 0.19029 | 0.00782 | 0 | [5 empty] | 0.19811 |  | 0.19029 | 0.00782
1.1.1.3.55 | КЛ-10кВ РП-ПТФ для туберкулезного диспансера по дог. №25710/П от 15.07.22 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП0030 |  | 0.38733 | 0 | 0.34132 | 0.046008 | 0 | [5 empty] | 0.38733 |  | 0.34132 | 0.046008 | [12 empty] | 0.32277 | 0 | 0.03834 | 0.28443 | 0 | [5 empty] | 0.32277 |  | 0.03834 | 0.28443
1.1.1.3.56 | Телемеханика РП-ПТФ по дог. №25710/П от 15.07.22 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП0031 |  | 0.62955 | 0 | 0.0195 | 0.61005 | 0 | [5 empty] | 0.62955 |  | 0.0195 | 0.61005 | [12 empty] | 0.52462 | 0 | 0.50837 | 0.01625 | 0 | [5 empty] | 0.52462 |  | 0.50837 | 0.01625
1.1.1.3.57 | КЛ-0,4 кВ от ТП-6 СТР 28641/П Анасов Р.С. ИП Красноармейск | О_ОТП0032 |  | 0.51081 | 0 | 0.071774 | 0.43904 | 0 | [5 empty] | 0.51081 |  | 0.071774 | 0.43904 | [12 empty] | 0.42568 | 0 | 0.36586 | 0.05981 | 0 | [5 empty] | 0.42568 |  | 0.36586 | 0.05981
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в | нд | 3.1827 | 0.61191 | 0 | 0.10782 | 0.50409 | 0 | 0.095982 | 0 | 0.039641 | 0.056341 | 0 | 0.51593 | 0 | 0.068175 | 0.44775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6523 | 0.50992 | 0 | 0.40616 | 0.10376 | 0 | 0.079985 | 0 | 0.033034 | 0.04695 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.37313 | 0.05681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 3.1827 | 0.61191 | 0 | 0.10782 | 0.50409 | 0 | 0.095982 | 0 | 0.039641 | 0.056341 | 0 | 0.51593 | 0 | 0.068175 | 0.44775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6523 | 0.50992 | 0 | 0.40616 | 0.10376 | 0 | 0.079985 | 0 | 0.033034 | 0.04695 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.37313 | 0.05681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Замена Т-1 и Т-2 в КТП-10-16 с 250 кВА на 400 кВА по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП23 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-154 по дог. 27437 ГАУЗ "ЭГБ 2" Энгельсские МЭС | P_ОТП28 | 0.017186 | 0.095982 | 0 | 0.039641 | 0.056341 | 0 | 0.095982 |  | 0.039641 | 0.056341 | [16 empty] | 0.014322 | 0.079985 | 0 | 0.033034 | 0.04695 | 0 | 0.079985 |  | 0.033034 | 0.04695
1.1.4.2.3 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г.А. Энгельсские МЭС | P_ОТП29 | 0.038974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Замена двух трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА в ЗТП-29 дог. 25856 ГУЗ СО "Ершовская РБ" Ершовские МЭС | О_ОТП8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.5 | Перевод КЛ-6кВ Ф-7 из яч. №10 в яч. №7 на II с.ш. РУ-6кВ РП-11; по дог. 26067 ГАУЗ "ЭГП №2" Энгельсские МЭС | О_ОТП9 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.6 | Замена рубильника РПС-2 на РПС-4 в комплекте с предохранителями ПН2-400/350А в РУ-0,4кВ КТП-28 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0001 | 0.012739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.010616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.7 | Монтаж СИП-4 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-28 до опоры №1022-02/04 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0002 | 0.11992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.099937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.8 | Замена главного рубильника 250А на рубильник 400А в РУ-0,4кВ КТП-61 дог. 27657 ООО "Элсервис" Мокроусское отделение | О_ОТП0003 | 0.012739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.010616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.9 | Установка силового трансформатора ОЛС-10 в РУ-10кВ РП-12. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0009 | 0.053882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.044902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.10 | Монтаж РПС-4 в РУ-0,4кВ ТП-10-5. Дог. 27942 Шингальс А.В. Балаковские ГЭС | О_ОТП0012 | 0.012739 | 0.015409 | 0 | 0.0041193 | 0.01129 | 0 | [5 empty] | 0.015409 |  | 0.0041193 | 0.01129 | [11 empty] | 0.010616 | 0.012841 | 0 | 0.00941 | 0.00343 | 0 | [5 empty] | 0.012841 |  | 0.00941 | 0.00343
1.1.4.2.11 | Установку линейного разъединителя типа РЛНД дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС" | О_ОТП0014 | 0.029801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.024834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.12 | Замена трансформатора ТМ-160 кВА на трансформатор ТМ-400 кВА в ТП-12 Дог. 28102 ООО АТП "Диск" СЭП | О_ОТП0018 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.13 | Замена трансформатора №2 400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-77. Дог. 28072 Шмеркевич А.Б. Энгельсские МЭС | О_ОТП0019 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.14 | Установка ПКТ в соответствии с номиналом трансформатора в РУ-6кВ ТП-77 в яч-ке тр-ра №2; установка панели ЩО-70 с рубильником 630А, выполнить ошиновку в РУ-0,4кВ ТП-7. Дог. 28072 Шмеркевич А.Б. Энгельсские МЭС | О_ОТП0020 | 0.053916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.04493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.15 | Замена ЩО-70 на ЩО-70-1-25 в РУ-0,4кВ ТП-9; монтаж шинного моста. Дог. 28199 ООО "ПМК" Петровские ГЭС | О_ОТП0021 | 0.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.06175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.16 | Установка КСО-393-03 с ВНАП-10/630 в КТПН-130; монтаж портала воздушного ввода в КТПН-130. Дог. 28210 ООО "Карьер" Вольские ГЭС | О_ОТП0023 | 0.356 | 0.50052 | 0 | 0.064055 | 0.43646 | 0 | [5 empty] | 0.50052 |  | 0.064055 | 0.43646 | [11 empty] | 0.29667 | 0.4171 | 0 | 0.36372 | 0.05338 | 0 | [5 empty] | 0.4171 |  | 0.36372 | 0.05338
1.1.4.2.17 | Замена рубильника №14 РПС-2-250А на РПС-4-400А в РУ-0,4кВ ТП-174 ИП Финогеев Д.С. Энгельсские МЭС | О_ОТП0026 | 0.012739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.010616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 62.7356 | 27.6374 | 2.009 | 8.152 | 16.2272 | 1.2492 | 0.33028 | 0 | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | 27.3072 | 2.009 | 8.0806 | 16.0169 | 1.2006 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 52.278 | 24.6129 | 1.689 | 9.9654 | 13.3474 | 1.2006 | 0.29523 | 0 | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655 | 24.3177 | 1.689 | 9.9654 | 13.3474 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 23.8248 | 12.2226 | 1.92 | 0.65575 | 8.4463 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2226 | 1.92 | 0.65575 | 8.4463 | 1.2006 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19.854 | 10.4949 | 1.6 | 2.5406 | 7.0385 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4949 | 1.6 | 2.5406 | 7.0385 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 14.4491 | 6.8402 | 0 | 0.65575 | 6.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8402 | 0 | 0.65575 | 6.1845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.0409 | 5.8095 | 0 | 0.65575 | 5.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8095 | 0 | 0.65575 | 5.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТП0030 | 0.5484 | 0.57106 | 0 | 0.066429 | 0.50464 | 0 | [5 empty] | 0.57106 |  | 0.066429 | 0.50464 | [11 empty] | 0.457 | 0.48696 | 0 | 0.066429 | 0.42053 | 0 | [5 empty] | 0.48696 |  | 0.066429 | 0.42053
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65 Аткарские ГЭС | L_ТП0031 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | ТП №8.07 «Горохова» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0032 | 0.9492 | 1.1622 | 0 | 0.15346 | 1.0087 | 0 | [5 empty] | 1.1622 |  | 0.15346 | 1.0087 | [11 empty] | 0.791 | 0.99406 | 0 | 0.15346 | 0.8406 | 0 | [5 empty] | 0.99406 |  | 0.15346 | 0.8406
1.2.1.1.4 | ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0033 | 1.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0037 | 0.5496 | 0.65104 | 0 | 0.040719 | 0.61032 | 0 | [5 empty] | 0.65104 |  | 0.040719 | 0.61032 | [11 empty] | 0.458 | 0.54932 | 0 | 0.040719 | 0.5086 | 0 | [5 empty] | 0.54932 |  | 0.040719 | 0.5086
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-83 Новоузенские МЭС | L_ТП0038 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Изготовление РУ-6 кВ взамен РП-25. Вольские ГЭС | N_ТП0073 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | ТП-80 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0074 | 0.3144 | 0.35406 | 0 | 0.043478 | 0.31058 | 0 | [5 empty] | 0.35406 |  | 0.043478 | 0.31058 | [11 empty] | 0.262 | 0.3023 | 0 | 0.043478 | 0.25882 | 0 | [5 empty] | 0.3023 |  | 0.043478 | 0.25882
1.2.1.1.9 | ТП-100 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0075 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-216. Краснокутское отделение ЭМЭС | N_ТП0076 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-97.Энгельсские МЭС | N_ТП0077 | 1.4148 | 1.7523 | 0 | 0.26436 | 1.488 | 0 | [5 empty] | 1.7523 |  | 0.26436 | 1.488 | [11 empty] | 1.179 | 1.5043 | 0 | 0.26436 | 1.24 | 0 | [5 empty] | 1.5043 |  | 0.26436 | 1.24
1.2.1.1.12 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-2. Аткарские ГЭС | N_ТМ0069 | 0.696 | 0.7012 | 0 | 0.005277 | 0.69592 | 0 | [5 empty] | 0.7012 |  | 0.005277 | 0.69592 | [11 empty] | 0.58 | 0.58521 | 0 | 0.005277 | 0.57993 | 0 | [5 empty] | 0.58521 |  | 0.005277 | 0.57993
1.2.1.1.13 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в РП-1. Марксовские ГЭС | N_ТМ0070 | 0.5208 | 0.5442 | 0 | 0.022989 | 0.52121 | 0 | [5 empty] | 0.5442 |  | 0.022989 | 0.52121 | [11 empty] | 0.434 | 0.45733 | 0 | 0.022989 | 0.43434 | 0 | [5 empty] | 0.45733 |  | 0.022989 | 0.43434
1.2.1.1.14 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-15. Марксовские ГЭС | N_ТМ0071 | 0.5208 | 0.5439 | 0 | 0.022687 | 0.52121 | 0 | [5 empty] | 0.5439 |  | 0.022687 | 0.52121 | [11 empty] | 0.434 | 0.45703 | 0 | 0.022687 | 0.43434 | 0 | [5 empty] | 0.45703 |  | 0.022687 | 0.43434
1.2.1.1.15 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-239. Энгельсские МЭС | N_ТМ0072 | 0.5208 | 0.56024 | 0 | 0.036352 | 0.52388 | 0 | [5 empty] | 0.56024 |  | 0.036352 | 0.52388 | [11 empty] | 0.434 | 0.47292 | 0 | 0.036352 | 0.43657 | 0 | [5 empty] | 0.47292 |  | 0.036352 | 0.43657
1.2.1.1.16 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-93 Энгельсские МЭС | O_ТМ0074 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.17 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-803 Энгельсские МЭС | O_ТМ0075 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.18 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-283 Энгельсские МЭС | O_ТМ0076 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.19 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-515 Энгельсские МЭС | O_ТМ0077 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.20 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-119 Энгельсские МЭС | O_ТМ0078 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.21 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-240 Балаковские ГЭС | O_ТМ0079 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.1.22 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-82 Балаковские ГЭС | O_ТМ0080 | 0.47364 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3947
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 9.3758 | 5.3824 | 1.92 | 0 | 2.2618 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3824 | 1.92 | 0 | 2.2618 | 1.2006 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8131 | 4.6854 | 1.6 | 1.8848 | 1.8848 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 1.6 | 1.8848 | 1.8848 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Сервер в комплектации: Gigabyte Server Platform R282-3C2 2U CPU(2)3rd Gen Xeon/2xHeatsink.» (телемеханика), | N_ВВ0080 | 0.91447 | 0.91447 | 0 | 0 | 0.91447 | 0 | [5 empty] | 0.91447 |  |  | 0.91447 | [11 empty] | 0.76206 | 0.76206 | 0 | 0.76206 | 0.76206 | 0 | [5 empty] | 0.76206 |  | 0.76206 | 0.76206
1.2.1.2.2 | Програмное обеспечение ПК "Энергомир", модуль "Энергия" НПО МИР г. Омск | N_ВВ0081 | 0.36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
1.2.1.2.3 | Програмное обеспечение «Astra Linux Special Edition» для сервера до 2-х сокетов, для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) | N_ВВ0082 | 0.08406 | 0.07005 | 0 | 0 | 0 | 0.07005 | [5 empty] | 0.07005 |  |  |  | 0.07005 | [10 empty] | 0.07005 | 0.07005 | 0 | 0 | 0 | 0.07005 | [5 empty] | 0.07005 |  |  |  | 0.07005
1.2.1.2.4 | Персональный компьютер, с опрограмным обеспечением «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), тип лицензии Рабочая станция, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) (ОДС) | N_ВВ0083 | 1.3473 | 1.3473 | 0 | 0 | 1.3473 | 0 | [5 empty] | 1.3473 |  |  | 1.3473 | [11 empty] | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | [5 empty] | 1.1228 |  | 1.1228 | 1.1228
1.2.1.2.5 | Услуги по научно-исследовательским разработкам, пусконаладочным работам программного комплекса «ЭНЕРГОМИР» модуля «ЭНЕРГИЯ» НПО МИР г. Омск | O_BB0084 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.92 | 1.92 | [13 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 1.6
1.2.1.2.6 | Лицензия системы управления баз данных СУБД Postgres Pro Certified на 1 ядро х86-64 (PPS-86-LIC) | O_BB0085 | 0.99666 | 0.83054 | 0 | 0 | 0 | 0.83054 | [5 empty] | 0.83054 |  |  |  | 0.83054 | [10 empty] | 0.83055 | 0.83054 | 0 | 0 | 0 | 0.83054 | [5 empty] | 0.83054 |  |  |  | 0.83054
1.2.1.2.7 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№9 Балаковские ГЭС) | O_BB0086 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 1.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№7 Балашовские МЭС) | O_BB0087 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 1.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№8 Энгельсские МЭС) | O_BB0088 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 1.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 38.9088 | 15.4148 | 0.089 | 7.4962 | 7.781 | 0.048655 | 0.33028 | 0 | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | 15.0846 | 0.089 | 7.4249 | 7.5707 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.424 | 14.118 | 0.089 | 7.4249 | 6.3089 | 0 | 0.29523 | 0 | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655 | 13.8228 | 0.089 | 7.4249 | 6.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 38.9088 | 15.4148 | 0.089 | 7.4962 | 7.781 | 0.048655 | 0.33028 | 0 | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | 15.0846 | 0.089 | 7.4249 | 7.5707 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.424 | 14.118 | 0.089 | 7.4249 | 6.3089 | 0 | 0.29523 | 0 | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655 | 13.8228 | 0.089 | 7.4249 | 6.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-6 кВ от РП-2 ячейка №18 до ТП-71 ячейка №2, от РП-2 ячейка №1 до ТП-72 ячейка №2, КВЛ-6 кВ Ф-13 от РП-2 - ТП-72 ячейка №3 замена силового кабеля. Балаковские ГЭС | N_КЛ0072 | 9.0948 | 8.2367 | 0.089 | 5.027 | 3.1207 | 0 | [5 empty] | 8.2367 | 0.089 | 5.027 | 3.1207 | [11 empty] | 7.579 | 7.7166 | 0.089 | 5.027 | 2.6006 | 0 | [5 empty] | 7.7166 | 0.089 | 5.027 | 2.6006
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 ячейка №17 до ТП 7-1 ячейка №5, от РП/ТП-11 ячейка №16 до ТП 7-5 ячейка №3, от ТП 7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля.Балаковские ГЭС | N_КЛ0073 | 9.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-8 от ТП-1111 до РП-20 и от ТП-1110 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол.Энгельсские МЭС | N_КЛ0074 | 3.1368 | 2.7517 | 0 | 0.97452 | 1.7771 | 0 | [5 empty] | 2.7517 |  | 0.97452 | 1.7771 | [11 empty] | 2.614 | 2.4555 | 0 | 0.97452 | 1.481 | 0 | [5 empty] | 2.4555 |  | 0.97452 | 1.481
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-20, Ф-629 от ТП-29 до ТП-217, от ТП-29 до оп ВЛ, от РП-2 до ТП-217 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0075 | 7.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ТП Новая до РП-11 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0076 | 4.0188 | 3.0791 | 0 | 1.2156 | 1.8635 | 0 | [5 empty] | 3.0791 |  | 1.2156 | 1.8635 | [11 empty] | 3.349 | 2.7686 | 0 | 1.2156 | 1.5529 | 0 | [5 empty] | 2.7686 |  | 1.2156 | 1.5529
1.2.2.2.6 | КЛ-6 кВ Ф-6 от ТП Новая до РП-6 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0077 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | КЛ-0,4 кВ ТП-114, ТП-121, РП-11 замена ветхих КЛ на СИП. Энгельсские МЭС | N_КЛ0078 | 1.1148 | 1.017 | 0 | 0.20771 | 0.8093 | 0 | [5 empty] | 1.017 |  | 0.20771 | 0.8093 | 0 | [10 empty] | 0.929 | 0.88213 | 0 | 0.20771 | 0.67441 | 0 | [5 empty] | 0.88213 |  | 0.20771 | 0.67441
1.2.2.2.8 | ВЛ-10 кВ Ф-15 РП-9 перенос опор, монтаж провода Балаковские ГЭС | O_ВЛ0150 | 0.354 | 0.33028 | 0 | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | 0.33028 |  | 0.071358 | 0.21027 | 0.048655 | [15 empty] | 0.295 | 0.29523 | 0 | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655 | 0.29523 |  | 0.071358 | 0.17522 | 0.048655
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 93.9349 | 17.3389 | 0 | 0 | 17.3389 | 0 | 6.6067 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 10.7322 | 0 | 0 | 10.7322 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 78.2791 | 14.449 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 5.5056 | 0 | 0 | 5.5056 | 0 | 8.9435 | 0 | 0 | 8.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение частотомера в ЦМЛ | N_ПРИБ0041 | 0.174 | 0.14555 | 0 | 0 | 0.14555 | 0 | [5 empty] | 0.14555 |  |  | 0.14555 | [11 empty] | 0.145 | 0.12129 | 0 | 0 | 0.12129 | 0 | [5 empty] | 0.12129 |  |  | 0.12129
1.6.2 | Автовышка ПСС 131.18Э. Аппарат управления | N_ТЕХ0014 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Автокран на базе Камаз. Аппарат управления | N_ТЕХ0015 | 34.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д. Аппарат управления | N_ТЕХ0016 | 16.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 13.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | ГАЗ-231073. Аппарат управления | N_ТЕХ0017 | 4.6584 | 4.598 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | [5 empty] | 4.598 |  |  | 4.598 | [11 empty] | 3.882 | 3.8317 | 0 | 0 | 3.8317 | 0 | [5 empty] | 3.8317 |  |  | 3.8317
1.6.6 | ГНБ Terebro 32R. Аппарат управления | N_ТЕХ0018 | 2.4168 | 2.3886 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | [5 empty] | 2.3886 |  |  | 2.3886 | [11 empty] | 2.014 | 1.9905 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | [5 empty] | 1.9905 |  |  | 1.9905
1.6.7 | Сервер виртуализации Аппарат управления | N_ИТ0007 | 2.9424 | 2.9425 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 2.9425 |  |  | 2.9425 |  | 0 | [14 empty] | 2.452 | 2.4521 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 2.4521 |  |  | 2.4521
1.6.8 | Сервер виртуализации Балаковские ГЭС | N_ИТ0008 | 1.2 | 1.1606 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | [5 empty] | 1.1606 |  |  | 1.1606 | [11 empty] | 1 | 0.96717 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | [5 empty] | 0.96717 |  |  | 0.96717
1.6.9 | Сервер виртуализации Балашовские МЭС | N_ИТ0009 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 1.2 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
1.6.10 | Сервер виртуализации Энгельсские МЭС | N_ИТ0010 | 1.2 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | [5 empty] | 1.2394 |  |  | 1.2394 | [11 empty] | 1 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | [5 empty] | 1.0328 |  |  | 1.0328
1.6.11 | Установка аргонодуговой сварки ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0042 | 0.1763 | 0.20092 | 0 | 0 | 0.20092 | 0 | 0.20092 |  |  | 0.20092 |  | 0 | [14 empty] | 0.14691 | 0.16743 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0.16743 |  |  | 0.16743
1.6.12 | Бензиновый генератор ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0043 | 0.1356 | 0.1372 | 0 | 0 | 0.1372 | 0 | 0.1372 |  |  | 0.1372 |  | 0 | [14 empty] | 0.113 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0.11433 |  |  | 0.11433
1.6.13 | Универсальный ленточный шлифовальный станок ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0044 | 0.1452 | 0.15215 | 0 | 0 | 0.15215 | 0 | 0.15215 |  |  | 0.15215 |  | 0 | [14 empty] | 0.121 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.12679 | 0 | 0.12679 |  |  | 0.12679
1.6.14 | Полуавтомат ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0045 | 0.252 | 0.26862 | 0 | 0 | 0.26862 | 0 | 0.26862 |  |  | 0.26862 |  | 0 | [14 empty] | 0.21 | 0.22385 | 0 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.22385 |  |  | 0.22385
1.6.15 | Станок ЧПУ для обработки токопроводящих шин ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0046 | 2.25 | 2.2708 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | 2.2708 |  |  | 2.2708 |  | 0 | [14 empty] | 1.875 | 1.8923 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 1.8923 |  |  | 1.8923
1.6.16 | Лебедка тяговая автономная Энгельсские МЭС | N_ПРИБ0047 | 0.7152 | 0.6345 | 0 | 0 | 0.6345 | 0 | 0.6345 |  |  | 0.6345 |  | 0 | [14 empty] | 0.596 | 0.52875 | 0 | 0 | 0.52875 | 0 | 0.52875 |  |  | 0.52875
| Главный инженер | [13 empty] | А.Ф.Качалов
| Зам. генерального директора по экономике и финансам | [13 empty] | В.В. Верещагина
Исп. М.Г. Галкин, М.В. Менская