## Форма 18
Приложение N 18
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за III квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 149 от 18.07.2024 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [17 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТР6-10 ), МВА |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТП ТР6-10 ), МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП0,4 ), км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП6-10 ), км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆LТП ЛЭП0,4 ), км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП6-10 ), км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (SпотрТП ), МВт |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (SЭХТП ), МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр ) |  | Показатель замены силовых трансформаторов (РЗ ТР6-10), МВА |  | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП0,4), км |  | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП6-10), км |  | Показатель замены выключателей (ВЗ0,4), шт |  | Показатель замены выключателей (ВЗ6-10), шт |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии которая формируется по средством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист ) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi ) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi ) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nсд тпрнс) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 21.346 | 15.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.969 | 20.378 | 10.343 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.15 | 1.488 | 1.488 | 7.775 | 7.775 | 78 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3113 | 59.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 21.346 | 15.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.969 | 20.378 | 10.343 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.15 | 1.488 | 1.488 | 7.775 | 7.775 | 78 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3758 | 5.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9355 | 54.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 21.346 | 15.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.969 | 20.378 | 10.343 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 19.816 | 15.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.764 | 20.378 | 10.343 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  | 1.296 | 0.238 |  |  |  |  | 16.837 | 9.268 | 0.09 | 0.886 | [22 empty] | 174 | 132
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | 4.12 | 3.115 |  |  |  |  | 12.786 | 10.286 | 6.542 | 2.525 | [22 empty] | 56 | 92
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 14.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0.824 | 3.711 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство двухтрансформаторной КТП-3-24 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1000 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.2 | Строительство двухтрансформаторной КТП-3-25 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1600 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-24 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02 | 0.005 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.4 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.164 | 0.231 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.5 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-10кВ КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.6 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №9 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.07 | 0.114 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №10 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.092 | 0.1 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.8 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.086 | 0.14 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.9 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №12 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.163 | 0.19 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.10 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №13 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.11 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №14 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП11 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.12 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с А ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.13 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.14 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с Б ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.15 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с В ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП15 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.16 | Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №16 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП16 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.17 | Строительство распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (РП/ТП-6/0,4кВ), с двумя трансформаторами 6/0,4кВ мощностью 630 кВА по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП17 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-13 между ТП-186 и ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП18 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от ячейки №44 ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ, от опоры 44/13/00-1 ВЛ-6кВ Ф-44 до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.20 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ многоэтажного дома по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.21 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-10-16 до проектируемого ШРС-0,4кВ по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП21 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.22 | Установка ШРС-0,4кВ на границе участка заявителя по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС" | P_ОТП22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.1.3.23 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП24 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.24 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.25 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП26 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.04 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.26 | Установка однотрансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог.27389 Дубатовка С.Н. Энгельсские МЭС | P_ОТП27 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.27 | Установка ПКУ -10кВ по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП30 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.28 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектируемой опоре ВЛ-10кВ Ф-1022 по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП31 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.29 | Строительство двух двухтрансформаторных подстанции с трансформаторной мощностью 2000 кВА по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП4 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.30 | Строительство двух ВЛЗ-10кВ от ближайших опор ВЛЗ-10кВ Ф-1009 до проектируемых ТП-10/0,4кВ по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25 | 0.275 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.31 | Строительство двух ВЛЗ-10кВ от ближайших опор ВЛЗ-10кВ Ф-1009 до проектируемых ТП-10/0,4кВ (СИП-3 120 мм2, 500 м.) по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25 | 0 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.32 | Строительство ВЛЗ-10кВ от РП "ПТФ" до проектируемых ТП-10/0,4кВ по дог. 25710 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8 | 2.035 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.33 | Установка двухтрансформаторной КТП-8А-10 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000кВА по договору 26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП20 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.34 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ (ТП-8А-5 – КТП-8А-9; ТП-10-9 – КТП-8А-9) до проектируемой КТП-8А-10 по дог.26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП21 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025 | 0.045 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.35 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД по дог. 26466 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.035 |  | 0 | 0.071 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.36 | Установка двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 400 кВА по дог. 26786 ГКУ СО "УКС" Новоузенские МЭС | O_ОТП28 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.37 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1009-00/14 до опоры №1010-01/11.1 по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16 | 0.266 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.38 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1010-01/32 до границы участка заявителя по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП33 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.39 | Установка ПКУ-10кВ по договору 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП34 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.40 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектирумой опоре ВЛЗ-10кВ Ф-1010 по дог. 27546 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | O_ОТП35 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.41 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №2 дог.27747 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0004 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.14 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.42 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №3 дог. 27748 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0005 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.28 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.43 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-8А-10 до ВРУ-0,4кВ МКЖД №4 дог. 27749 ООО "Стройдеталь" Балаковские ГЭС | О_ОТП0006 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.115 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.44 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №94 до проектируемой опоры. Дог. 27853 ООО "Фрутимпэкс-АПК" Петровские ГЭС | О_ОТП0007 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0.007 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.45 | Установка пунта коммерческого учета -10кВ. Дог. 27853 ООО "Фрутимпэкс-АПК" Петровские ГЭС | О_ОТП0008 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.46 | Установка КРУН-10кВ. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0010 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.47 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-12 до проектируемого КРУН-10кВ. Дог. 27888 ООО "МС" "Покровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0011 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0.325 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.48 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0013 |  |  | 0.4 | [5 empty] | нд |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.49 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-12 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ. Дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0015 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0.05 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.50 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-6кВ ТП-174 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ дог. 28008 ООО "КВАРЦ-Т" Энгельсские МЭС | О_ОТП0016 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0.24 | 0.205 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.3.51 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на опоре №1012-01/23 ВЛЗ-10кВ Ф-1201 дог. 28039 ООО "ФосАгро-СевероЗАпад" Калининское отделение | О_ОТП0017 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.52 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 квА дог. 28211 Кузнецов А.В. Энгельсские МЭС | О_ОТП0024 |  |  | 0.4 | [5 empty] | нд |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.53 | Cтроительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-111 между ГКТП-944 и ТП-141А. Дог. 28211 Кузнецов А.В. Энгельсские МЭС | О_ОТП0025 |  |  | 0 | [5 empty] | нд |  | 0.03 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.54 | Пункт учета ул. М.Расковой, д. 4/10 дог. тех. прис. № 28008/П от 20.10.23 г. ООО "КВАРЦ-Т" Энгельсские МЭС | О_ОТП0029 | [10 empty] | 0 | [24 empty] | 1
1.1.1.3.55 | КЛ-10кВ РП-ПТФ для туберкулезного диспансера по дог. №25710/П от 15.07.22 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП0030 | [10 empty] | 0 | 0.004 | [23 empty] | 1
1.1.1.3.56 | Телемеханика РП-ПТФ по дог. №25710/П от 15.07.22 ГКУ СО "УКС" СЭП | О_ОТП0031 | [35 empty] | 1
1.1.1.3.57 | КЛ-0,4 кВ от ТП-6 СТР 28641/П Анасов Р.С. ИП Красноармейск | О_ОТП0032 | [9 empty] | 0.16 | [25 empty] | 1
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в | Г | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Замена Т-1 и Т-2 в КТП-10-16 с 250 кВА на 400 кВА по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-154 по дог. 27437 ГАУЗ "ЭГБ 2" Энгельсские МЭС | P_ОТП28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г.А. Энгельсские МЭС | P_ОТП29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Замена двух трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА в ЗТП-29 дог. 25856 ГУЗ СО "Ершовская РБ" Ершовские МЭС | О_ОТП8 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 0
1.1.4.2.5 | Перевод КЛ-6кВ Ф-7 из яч. №10 в яч. №7 на II с.ш. РУ-6кВ РП-11; по дог. 26067 ГАУЗ "ЭГП №2" Энгельсские МЭС | О_ОТП9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.6 | Замена рубильника РПС-2 на РПС-4 в комплекте с предохранителями ПН2-400/350А в РУ-0,4кВ КТП-28 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0001 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.7 | Монтаж СИП-4 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-28 до опоры №1022-02/04 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0002 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.205 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.8 | Замена главного рубильника 250А на рубильник 400А в РУ-0,4кВ КТП-61 дог. 27657 ООО "Элсервис" Мокроусское отделение | О_ОТП0003 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.9 | Установка силового трансформатора ОЛС-10 в РУ-10кВ РП-12. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0009 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.10 | Монтаж РПС-4 в РУ-0,4кВ ТП-10-5. Дог. 27942 Шингальс А.В. Балаковские ГЭС | О_ОТП0012 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.4.2.11 | Установку линейного разъединителя типа РЛНД дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС" | О_ОТП0014 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.12 | Замена трансформатора ТМ-160 кВА на трансформатор ТМ-400 кВА в ТП-12 Дог. 28102 ООО АТП "Диск" СЭП | О_ОТП0018 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.13 | Замена трансформатора №2 400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-77. Дог. 28072 Шмеркевич А.Б. Энгельсские МЭС | О_ОТП0019 |  |  | 0.63 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.14 | Установка ПКТ в соответствии с номиналом трансформатора в РУ-6кВ ТП-77 в яч-ке тр-ра №2; установка панели ЩО-70 с рубильником 630А, выполнить ошиновку в РУ-0,4кВ ТП-7. Дог. 28072 Шмеркевич А.Б. Энгельсские МЭС | О_ОТП0020 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.15 | Замена ЩО-70 на ЩО-70-1-25 в РУ-0,4кВ ТП-9; монтаж шинного моста. Дог. 28199 ООО "ПМК" Петровские ГЭС | О_ОТП0021 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1
1.1.4.2.16 | Установка КСО-393-03 с ВНАП-10/630 в КТПН-130; монтаж портала воздушного ввода в КТПН-130. Дог. 28210 ООО "Карьер" Вольские ГЭС | О_ОТП0023 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.1.4.2.17 | Замена рубильника №14 РПС-2-250А на РПС-4-400А в РУ-0,4кВ ТП-174 ИП Финогеев Д.С. Энгельсские МЭС | О_ОТП0026 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 1 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.15 | 1.488 | 1.488 | 7.775 | 7.775 | 78 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3758 | 5.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3758 | 5.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТП0030 | [24 empty] | 5 | 5 | 1 | 1
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65 Аткарские ГЭС | L_ТП0031 | [24 empty] | 5 | 5 | 1 | 1
1.2.1.1.3 | ТП №8.07 «Горохова» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0032 | [24 empty] | 16 | 16 | 6 | 6
1.2.1.1.4 | ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0033 | [24 empty] | 28 | 28 | 10 | 10
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0037 | [24 empty] | 5 | 5 | 1 | 1
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-83 Новоузенские МЭС | L_ТП0038 | [24 empty] | 5 | 5 | 1 | 1
1.2.1.1.7 | Изготовление РУ-6 кВ взамен РП-25. Вольские ГЭС | N_ТП0073 | [26 empty] | 3 | 3
1.2.1.1.8 | ТП-80 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0074 | [26 empty] | 2 | 2
1.2.1.1.9 | ТП-100 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0075 | [26 empty] | 6 | 6
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-216. Краснокутское отделение ЭМЭС | N_ТП0076 | [24 empty] | 5 | 5 | 1 | 1
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-97.Энгельсские МЭС | N_ТП0077 | [24 empty] | 9 | 9 | 4 | 4
1.2.1.1.12 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-2. Аткарские ГЭС | N_ТМ0069 | [18 empty] | 0.4 | 0.4
1.2.1.1.13 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в РП-1. Марксовские ГЭС | N_ТМ0070 | [18 empty] | 0.25 | 0.25
1.2.1.1.14 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-15. Марксовские ГЭС | N_ТМ0071 | [18 empty] | 0.25 | 0.25
1.2.1.1.15 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-239. Энгельсские МЭС | N_ТМ0072 | [18 empty] | 0.25 | 0.25
1.2.1.1.16 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-93 Энгельсские МЭС | O_ТМ0074 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.17 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-803 Энгельсские МЭС | O_ТМ0075 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.18 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-283 Энгельсские МЭС | O_ТМ0076 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.19 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-515 Энгельсские МЭС | O_ТМ0077 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.20 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-119 Энгельсские МЭС | O_ТМ0078 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.21 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-240 Балаковские ГЭС | O_ТМ0079 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.1.22 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в КТП-82 Балаковские ГЭС | O_ТМ0080 | [18 empty] | 0.25
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3758 | 5.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Сервер в комплектации: Gigabyte Server Platform R282-3C2 2U CPU(2)3rd Gen Xeon/2xHeatsink.» (телемеханика), | N_ВВ0080 | [42 empty] | 0.91447 | 0.91447
1.2.1.2.2 | Програмное обеспечение ПК "Энергомир", модуль "Энергия" НПО МИР г. Омск | N_ВВ0081 | [42 empty] | 0.36 | 0.3
1.2.1.2.3 | Програмное обеспечение «Astra Linux Special Edition» для сервера до 2-х сокетов, для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) | N_ВВ0082 | [42 empty] | 0.08406 | 0.07005
1.2.1.2.4 | Персональный компьютер, с опрограмным обеспечением «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), тип лицензии Рабочая станция, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) (ОДС) | N_ВВ0083 | [42 empty] | 1.3473 | 1.3473
1.2.1.2.5 | Научно-исследовательские разработки, пусконаладочные работы по программному комплексу «ЭНЕРГОМИР» модуля «ЭНЕРГИЯ» НПО МИР г. Омск | O_BB0084 | [42 empty] | 1.92 | 1.92
1.2.1.2.6 | Лицензия системы управления баз данных СУБД Postgres Pro Certified на 1 ядро х86-64 (PPS-86-LIC) | O_BB0085 | [42 empty] | 0.99666 | 0.83054
1.2.1.2.7 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№9 Балаковские ГЭС) | O_BB0086 | [42 empty] | 1.2511 | 0
1.2.1.2.8 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№7 Балашовские МЭС) | O_BB0087 | [42 empty] | 1.2511 | 0
1.2.1.2.9 | Автоматизированная система диспетчерского управления Программный комплекс ЭНЕРГОМИР (телемеханика РП№8 Энгельсские МЭС) | O_BB0088 | [42 empty] | 1.2511 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.488 | 7.775 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.488 | 7.775 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-6 кВ от РП-2 ячейка №18 до ТП-71 ячейка №2, от РП-2 ячейка №1 до ТП-72 ячейка №2, КВЛ-6 кВ Ф-13 от РП-2 - ТП-72 ячейка №3 замена силового кабеля. Балаковские ГЭС | N_КЛ0072 | [22 empty] | 2 | 2
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 ячейка №17 до ТП 7-1 ячейка №5, от РП/ТП-11 ячейка №16 до ТП 7-5 ячейка №3, от ТП 7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля.Балаковские ГЭС | N_КЛ0073 | [22 empty] | 1.9 | 1.9
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-8 от ТП-1111 до РП-20 и от ТП-1110 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол.Энгельсские МЭС | N_КЛ0074 | [22 empty] | 0.735 | 0.735
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-20, Ф-629 от ТП-29 до ТП-217, от ТП-29 до оп ВЛ, от РП-2 до ТП-217 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0075 | [22 empty] | 1.78 | 1.78
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ТП Новая до РП-11 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0076 | [22 empty] | 0.68 | 0.68
1.2.2.2.6 | КЛ-6 кВ Ф-6 от ТП Новая до РП-6 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0077 | [22 empty] | 0.53 | 0.53
1.2.2.2.7 | КЛ-0,4 кВ ТП-114, ТП-121, РП-11 замена ветхих КЛ на СИП. Энгельсские МЭС | N_КЛ0078 | [20 empty] | 1.488 | 1.488
1.2.2.2.8 | ВЛ-10 кВ Ф-15 РП-9 перенос опор, монтаж провода Балаковские ГЭС | O_ВЛ0150 | [22 empty] | 0.15 | 0.15
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9355 | 54.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение частотомера в ЦМЛ | N_ПРИБ0041 | [42 empty] | 0.174 | 0.14555
1.6.2 | Автовышка ПСС 131.18Э. Аппарат управления | N_ТЕХ0014 | [42 empty] | 25.2 | 12.57
1.6.3 | Автокран на базе Камаз. Аппарат управления | N_ТЕХ0015 | [42 empty] | 34.5996 | 16.8
1.6.4 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д. Аппарат управления | N_ТЕХ0016 | [42 empty] | 16.67 | 7.9
1.6.5 | ГАЗ-231073. Аппарат управления | N_ТЕХ0017 | [42 empty] | 4.6584 | 4.598
1.6.6 | ГНБ Terebro 32R. Аппарат управления | N_ТЕХ0018 | [42 empty] | 2.4168 | 2.3886
1.6.7 | Сервер виртуализации Аппарат управления | N_ИТ0007 | [42 empty] | 2.9424 | 2.9425
1.6.8 | Сервер виртуализации Балаковские ГЭС | N_ИТ0008 | [42 empty] | 1.2 | 1.1606
1.6.9 | Сервер виртуализации Балашовские МЭС | N_ИТ0009 | [42 empty] | 1.2 | 1.2
1.6.10 | Сервер виртуализации Энгельсские МЭС | N_ИТ0010 | [42 empty] | 1.2 | 1.2394
1.6.11 | Установка аргонодуговой сварки ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0042 | [42 empty] | 0.1763 | 0.20092
1.6.12 | РИСЭ | N_ПРИБ0043 | [42 empty] | 0.1356 | 0.1372
1.6.13 | Универсальный ленточный шлифовальный станок ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0044 | [42 empty] | 0.1452 | 0.15215
1.6.14 | Полуавтомат ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0045 | [42 empty] | 0.252 | 0.26862
1.6.15 | Станок ЧПУ для обработки токопроводящих шин ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0046 | [42 empty] | 2.25 | 2.2708
1.6.16 | Лебедка тяговая автономная Энгельсские МЭС | N_ПРИБ0047 | [42 empty] | 0.7152 | 0.6345
Главный инженер А.Ф. Качалов