## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за III квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 166 от 24.07.2025 года
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 296.204 | н/д | 9.1128 | 296.2035 | 201.7905 | 30.2138 | 30.0005 | 89.0608 | 87.102 | 82.8971 | 84.688 | 94.0318 | 0 | 0 | -0.38196 | -0.1889%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 124.6485 | н/д | 9.1128 | 124.6485 | 81.0304 | 20.8248 | 25.0094 | 33.8008 | 27.4108 | 30.0413 | 28.6103 | 39.9817 | 0 | 0 | -3.6364 | -4.295%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 87.149 | н/д | н/д | 87.149 | 86.5478 | 3.369 | 3.3143 | 27.0748 | 27.1558 | 52.8559 | 56.0777 | 3.8493 | 0 | 0 | 3.2474 | 3.898%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 84.4064 | н/д | н/д | 84.406 | 34.2122 | 6.02 | 1.6768 | 28.1852 | 32.5354 | 0 | 0 | 50.2008 | 0 | 0 | 0.00703 | 0.1168%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 124.6485 | н/д | н/д | 124.6485 | 81.0304 | 20.8248 | 25.0094 | 33.8008 | 27.4108 | 30.0413 | 28.6103 | 39.9817 | 0 | 0 | -3.6364 | -4.295%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 122.0238 | н/д | н/д | 122.0238 | 78.9391 | 20.8248 | 24.5739 | 33.3546 | 25.9768 | 28.1406 | 28.3885 | 39.7038 | 0 | 0 | -3.3809 | -4.107%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 25.6783 | н/д | н/д | 25.6783 | 33.4132 | 6.8344 | 12.4916 | 7.1464 | 7.7591 | 4.6934 | 13.1625 | 7.004 |  | 0 | 14.739 | 78.93% | Указаны фактические затраты
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.8369 | н/д | н/д | 52.8369 | 23.2249 | 9.4311 | 5.1697 | 13.7822 | 11.6751 | 12.6513 | 6.3802 | 16.9723 |  | 0 | -12.6397 | -35.24% | Указаны фактические затраты
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 43.5087 | н/д | н/д | 43.5087 | 22.3009 | 4.5593 | 6.9126 | 12.426 | 6.5425 | 10.7959 | 8.8458 | 15.7275 | 0 | 0 | -5.4802 | -19.73%
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1015-00/67 до границы участка заявителя. Дог. 28200 ООО "Нисан" Ершовские МЭС | О_ОТП0027 | 0.030051 | 0 | 0 | 0.030051 | 0 | [6 empty] | 0.030051
1.1.1.3.2 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектирумой опоре ВЛЗ-10кВ Ф-1015. Дог. 28200 ООО "Нисан" Ершовские МЭС | О_ОТП0028 | 3.3302 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | [6 empty] | 3.3302
1.1.1.3.3 | СТР 28630/П от 28.06.2024 г. ООО СЗ "ДомСтрой" ВЛ-0,4 кВ ГКТП-56 | Р_ОТП043 |  |  |  | 0 | 0.45092 |  | 0.45092 | [9 empty] | Добавлен объект с укаазнием фактических затрат
1.1.1.3.4 | СТР 28630/П от 28.06.2024 г. ООО СЗ "ДомСтрой" ВЛ-10 кВ Ф-1033 | Р_ОТП044 |  |  |  | 0 | 0.55894 |  | 0.55894 | [9 empty] | Добавлен объект с укаазнием фактических затрат
1.1.1.3.5 | СТР 28630/П от 28.06.2024 г. ООО СЗ "ДомСтрой" ГКТП-56 | Р_ОТП045 |  |  |  | 0 | 1.7305 |  | 1.7305 | [9 empty] | Добавлен объект с укаазнием фактических затрат
1.1.1.3.6 | Установка ПСС-10-СУкВ по договору 29162 ООО "Волгарин" Марксовские ГЭС | Р_ОТП036 | 2.5168 |  |  | 2.5168 | 2.5222 |  | 2.5222 |  |  | 2.5168 |  |  |  |  | 0.005 | 0%
1.1.1.3.7 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-617 по договору 29162 ООО "Волгарин" Марксовские ГЭС | Р_ОТП037 | 0.059367 |  |  | 0.059367 | 0.12537 |  | 0.12537 |  |  | 0.059367 |  |  |  |  | 0.066 | 111% | Указаны фактические затраты
1.1.1.3.8 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. № 28854/П от 29.05.24 г. ООО "ТД Фабрика печати" СЭП | Р_ОТП006 | 1.5247 |  |  | 1.5247 | 1.5247 |  | 1.5247 | 1.5247 | [6 empty] | 0 | 0%
1.1.1.3.9 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП24 | 1.242 |  |  | 1.242 | 1.0814 | 1.242 |  |  |  |  | 1.0814 |  |  |  | -0.161 | -13% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.10 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП25 | 1.3716 |  |  | 1.3716 | 1.2818 | 1.3716 |  |  |  |  | 1.2818 |  |  |  | -0.09 | -7%
1.1.1.3.11 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП26 | 0.23159 |  |  | 0.23159 | 0.30619 | 0.23159 |  |  |  |  | 0.30619 |  |  |  | 0.075 | 32% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.12 | Установка КРУН-10кВ. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0010 | 3.2906 |  |  | 3.2906 | 0.99765 | [5 empty] | 0.99765 | 3.2906 |  |  | 0.998 | 100% | Исполнение выполнено с опережением плана с указанием фактических затрат
1.1.1.3.13 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-12 до проектируемого КРУН-10кВ. Дог. 27888 ООО "МС" "Покровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0011 | 1.3586 |  |  | 1.3586 | 0.9693 | [5 empty] | 0.9693 | 1.3586 |  |  | 0.969 | 100% | Исполнение выполнено с опережением плана с указанием фактических затрат
1.1.1.3.14 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0013 | 1.9158 |  |  | 1.9158 | 0 | [6 empty] | 1.9158
1.1.1.3.15 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-12 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ. Дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0015 | 0.65536 |  |  | 0.65536 | 0 | [6 empty] | 0.65536
1.1.1.3.16 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по договору 28356 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | Р_ОТП001 | 1.4355 |  |  | 1.4355 | 0 | 1.4355 | [8 empty] | -1.436 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.17 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-7 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 28356 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | Р_ОТП002 | 0.27857 |  |  | 0.27857 | 0 | 0.27857 | [8 empty] | -0.279 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-938 до соединительных муфт по договору 28822 ГКУ СО УКС Энгельсские МЭС | Р_ОТП003 | 2.2791 |  |  | 2.2791 | 0 |  |  | 2.2791 | [6 empty] | -2.279 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.19 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по договору 28373 ООО "СЗ "Матис" | Р_ОТП004 | 0.8843 |  |  | 0.8843 | 1.8869 |  |  | 0.8843 | 1.8869 | [5 empty] | 1.003 | 113% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.20 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома по договору 28373 ООО "СЗ "Матис" | Р_ОТП005 | 1.5664 |  |  | 1.5664 | 2.3338 |  |  | 1.5664 | 2.3338 | [5 empty] | 0.767 | -49% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.21 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 630 кВА по договору 28862 ООО "Николаевский мельник" Пугачевские ГЭС | Р_ОТП007 | 2.6653 |  |  | 2.6653 | 0 |  |  |  |  | 2.6653 |  |  |  |  | -2.665 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.22 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1001А-00/22 до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ по договору 28862 ООО "Николаевский мельник" Пугачевские ГЭС" | Р_ОТП008 | 2.4748 |  |  | 2.4748 | 0 |  |  |  |  | 2.4748 |  |  |  |  | -2.475 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.23 | Установка двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП009 | 4.0787 |  |  | 4.0787 | 0 |  |  | 4.0787 | [6 empty] | -4.079 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.24 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №6-06/18 до проектируемой КТП-10/0,4кВ гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП010 | 1.529 |  |  | 1.529 | 0 |  |  | 1.529 | [6 empty] | -1.529 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.25 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №22-00/118 до проектируемой КТП-10/0,4кВ гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП011 | 0.11629 |  |  | 0.11629 | 0 |  |  | 0.11629 | [6 empty] | -0.116 | -100% | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.1.3.26 | строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-43 между ТП-237 и ТП-196А до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 28979 Нечай К.И. Энгельсские МЭС | Р_ОТП012 | 2.0295 |  |  | 2.0295 | 4.1369 |  |  |  |  | 2.0295 | 4.1369 |  |  |  | 2.107 | 104% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.27 | Установка на отведенной территории двухтрансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформаторами мощностью 400 кВА по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП013 | 4.7061 |  |  | 4.7061 | 0 | [6 empty] | 4.7061
1.1.1.3.28 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ ТП-71- 74 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП014 | 0.25072 |  |  | 0.25072 | 0 | [6 empty] | 0.25072
1.1.1.3.29 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры б/н ВЛ-6кВ Ф-13 по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП015 | 0.19016 |  |  | 0.19016 | 0 | [6 empty] | 0.19016
1.1.1.3.30 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-9 по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП016 | 0.14509 |  |  | 0.14509 | 0.14509 |  |  |  | 0.14509 | 0.14509 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1.1.3.31 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №12-11/7 ВЛ-10кВ по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП017 | 0.19996 |  |  | 0.19996 | 0.51271 |  |  |  | 0.51271 | 0.19996 |  |  |  |  | 0.313 | 156% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.32 | Установка коммерческого учета электрической энергии ПКУ-10кВ по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП018 | 0.35897 |  |  | 0.35897 | 0.47919 |  |  |  | 0.47919 | 0.35897 |  |  |  |  | 0.12 | 33% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.33 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой опоры №4-00/4 до ВРУ по договору 29203 ООО "Стройстандарт" Ершовские МЭС | Р_ОТП023 | 0.34609 |  |  | 0.34609 | 0.48309 |  |  |  | 0.48309 | 0.34609 |  |  |  |  | 0.137 | 40% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.34 | Установка коммерческого учета электрической энергии ПКУ-10кВ по договору 29707 Пантус Е.Г. Балаковские ГЭС | Р_ОТП028 | 0.44755 |  |  | 0.44755 | 0.54113 |  |  | 0.44755 | 0.54113 | [5 empty] | 0.094 | 21% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.1.3.35 | Строительство КЛ-6кВ_28373_ООО "СЗ "Матис"_КЛ-6 кВ от КТП-61_Энгельсские МЭС | Р_ОТП046 |  |  |  | 0 | 0.16063 |  |  |  | 0.16063 | [7 empty] | Добавлен объект с укаазнием фактических затрат
1.1.1.3.36 | ВЛ-6 кВ ф.5 до КТП 614 (255)_28373_ООО "СЗ "Матис" | Р_ОТП047 |  |  |  |  | 0.072671 | [5 empty] | 0.072671 | [5 empty] | Добавлен объект с укаазнием фактических затрат
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в | Г | 2.6247 | 0 | 0 | 2.6247 | 2.0914 | 0 | 0.43555 | 0.44615 | 1.434 | 1.9007 | 0.22181 | 0.27787 | 0 | 0 | -0.25549 | -10.89%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.6247 | 0 | 0 | 2.6247 | 2.0914 | 0 | 0.43555 | 0.44615 | 1.434 | 1.9007 | 0.22181 | 0.27787 | 0 |  | -0.25549 | -10.89%
1.1.4.2.1 | ВЛЗ-10 кВ от проект. КТП-10/0,4кВ по дог. № 28854/П от 29.05.24 г. ООО "ТД Фабрика печати" СЭП | Р_ОТП030 | 0.44615 |  |  | 0.44615 | 0.43555 |  | 0.43555 | 0.44615 | [6 empty] | -0.011 | -2.466%
1.1.4.2.2 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г.А. Энгельсские МЭС | P_ОТП29 | 0.038974 |  |  | 0.038974 | 0 |  |  |  |  | 0.038974 |  |  |  |  | -0.039 |  | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.4.2.3 | Замена рубильника РПС-2 на РПС-4 в комплекте с предохранителями ПН2-400/350А в РУ-0,4кВ КТП-28 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0001 | 0.012739 |  |  | 0.012739 | 0 |  |  |  |  | 0.012739 |  |  |  |  | -0.013 |  | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.4.2.4 | Монтаж СИП-4 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-28 до опоры №1022-02/04 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0002 | 0.11993 |  |  | 0.11993 | 0 |  |  |  |  | 0.11993 |  |  |  |  | -0.12 |  | Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителем
1.1.4.2.5 | Установка силового трансформатора ОЛС-10 в РУ-10кВ РП-12. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0009 | 0.053882 |  |  | 0.053882 | 0.22181 | [5 empty] | 0.22181 | 0.053882 |  |  | 0.222 |  | Исполнение выполнено с опережением плана с указанием фактических затрат
1.1.4.2.6 | РЕК_27944_ООО "Метэкс_ВЛ 6 кВ от РП-5 ф.654 Энгельсские МЭС | О_ОТП0014 | 0.11327 |  |  | 0.11327 | 0 | [6 empty] | 0.11327
1.1.4.2.7 | Замена ЩО-70 на ЩО-70-1-25 в РУ-0,4кВ ТП-9; монтаж шинного моста. Дог. 28199 ООО "ПМК" Петровские ГЭС | О_ОТП0021 | 0.0741 |  |  | 0.0741 | 0 | [6 empty] | 0.0741
1.1.4.2.8 | Замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-727 по договору 23714 ООО "ДорТехСтрой" Энгельсские МЭС | Р_ОТП029 | 0.40519 |  |  | 0.40519 | 0.40519 |  |  |  | 0.40519 | 0.40519 |  |  |  |  | 0 | 100%
1.1.4.2.9 | Монтаж ВЛЗ-10кВ по существующим опорам от опоры №12-00/1 до опоры №12-00/11 по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП031 | 1.073 |  |  | 1.073 | 0.89597 |  |  |  | 0.89597 | 1.073 |  |  |  |  | -0.177 | 83.5% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.4.2.10 | Монтаж двух СИП 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ ЗТП-1 до опоры №4-00/2 по договору 29203 ООО "Стройстандарт" Ершовские МЭС | Р_ОТП032 | 0.25083 |  |  | 0.25083 | 0.13284 |  |  |  | 0.13284 | 0.25083 |  |  |  |  | -0.118 | 52.96% | В плане стоимость сформирована по тарифным ставкам, в факте по фактическим затратам
1.1.4.2.11 | Монтаж двух РПС-4 (400А) в РУ-0,4кВ ТП-3-9 по договору 29541 ЗАО "Олимп" | Р_ОТП033 | 0.036622 |  |  | 0.036622 | 0 | [6 empty] | 0.036622
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 87.149 | 0 | 0 | 87.149 | 86.5478 | 3.369 | 3.3143 | 27.0748 | 27.1558 | 52.8559 | 56.0777 | 3.8493 | 0 | 0 | 3.2474 | 3.898%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 27.0985 | 0 | 0 | 27.0985 | 23.1566 | 1.293 | 1.2377 | 10.4904 | 9.8987 | 11.4659 | 12.0202 | 3.8493 | 0 | 0 | -0.09294 | -0.3998%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.4745 | 0 | 0 | 17.4745 | 14.2376 | 1.293 | 1.2377 | 5.9976 | 5.9563 | 6.3347 | 7.0436 | 3.8493 | 0 | 0 | 0.61204 | 4.492%
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-303 Аркадакские ГЭС | L_ТП0043 | 0.7212 | 0 | 0 | 0.7212 | 0.76451 |  |  | 0.7212 | 0.76451 | [5 empty] | 0.043311 | 6.005% |  | 0.036092
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-4 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0046 | 0.85824 | 0 | 0 | 0.85824 | 0.99424 |  |  |  |  | 0.85824 | 0.99424 |  |  |  | 0.136 | 15.85% | Потребовались доп материалы при монтаже ТП | 0.11333
1.2.1.1.3 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-160 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0049 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.7752 | 0.71312 |  |  | 0.7752 | 0.71312 | [5 empty] | -0.062076 | -8.008% |  | -0.05173
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-97 Марксовские ГЭС | L_ТП0050 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0.90067 |  |  |  |  | 0.684 | 0.90067 |  |  |  | 0.21667 | 31.68% | Потребовались доп материалы при монтаже ТП | 0.18056
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Новоузенские МЭС | L_ТП0051 | 0.72581 | 0 | 0 | 0.72581 | 0.94086 |  |  |  |  | 0.72581 | 0.94086 |  |  |  | 0.21505 | 29.63% | Потребовались доп материалы при монтаже ТП | 0.17921
1.2.1.1.6 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена КТП-160 на ГКТП-160 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0053 | 0.97775 | 0 | 0 | 0.97775 | 0.97187 |  |  |  |  | 0.97775 | 0.97187 |  |  |  | -0.0058757 | -0.6009% |  | -0.0048964
1.2.1.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | L_ТM0045 | 0.89203 | 0 | 0 | 0.89203 | 0.89094 |  |  | 0.89203 | 0.89094 | [5 empty] | -0.0010939 | -0.1226% |  | -0.00091156
1.2.1.1.8 | КТП-11 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0046 | 0.55949 | 0 | 0 | 0.55949 | 0.56261 |  |  | 0.55949 | 0.56261 | [5 empty] | 0.003117 | 0.5571% |  | 0.0025975
1.2.1.1.9 | КТП-79 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0047 | 0.55949 | 0 | 0 | 0.55949 | 0.53168 | 0.55949 | 0.53168 | [7 empty] | -0.027804 | -4.97% |  | -0.02317
1.2.1.1.10 | ЗТП-77 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0049 | 0.55949 | 0 | 0 | 0.55949 | 0.53168 | 0.55949 | 0.53168 | [7 empty] | -0.027804 | -4.97% |  | -0.02317
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | О_ТП0078 | 0.71032 | 0 | 0 | 0.71032 | 0.84108 |  |  |  |  | 0.71032 | 0.84108 |  |  |  | 0.13076 | 18.41% | Потребовались доп материалы при монтаже ТП | 0.10897
1.2.1.1.12 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-52 Пугачевские ГЭС | О_ТП0079 | 0.84918 | 0 | 0 | 0.84918 | 0.87771 |  |  | 0.84918 | 0.87771 | [5 empty] | 0.028531 | 3.36% |  | 0.023776
1.2.1.1.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-91 Энгельсские МЭС | О_ТП0080 | 1.5205 | 0 | 0 | 1.5205 | 1.4221 |  |  |  |  | 1.5205 | 1.4221 |  |  |  | -0.098493 | -6.477% |  | -0.082077
1.2.1.1.14 | Замена силового трансформатора ТМ-100 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-303 Аркадакские ГЭС | O_ТМ0081 | 0.4164 | 0 | 0 | 0.4164 | 0.3999 |  |  | 0.4164 | 0.3999 | [5 empty] | -0.016501 | -3.963% |  | -0.013751
1.2.1.1.15 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0082 | 0.89203 | 0 | 0 | 0.89203 | 0.8739 |  |  | 0.89203 | 0.8739 | [5 empty] | -0.018136 | -2.033% |  | -0.015113
1.2.1.1.16 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0083 | 0.89203 | 0 | 0 | 0.89203 | 0.8736 |  |  | 0.89203 | 0.8736 | [5 empty] | -0.018432 | -2.066%
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-292 (Стадион) Краснокутское отделение ЭМЭС |  | 0.858 |  |  | 0.858 | 0.97282 |  |  |  |  | 0.858 | 0.97282 |  |  |  | 0.11482 | 13.38% | Потребовались доп материалы при монтаже ТП
1.2.1.1.18 | ТП-10/0,4 кВ № 43 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Аткарские ГЭС |  | 0.174 |  |  | 0.174 | 0.17433 | 0.174 | 0.17433
1.2.1.1.19 | КТП-19 (ул.40лет Октября - ул.Чапаевская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-160кВА 1966г.в. на ТМГ- 250/6/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.4996 |  |  | 0.4996 | [7 empty] | 0.4996
1.2.1.1.20 | КТП-23 (ул.Казанская - ул.Северная) замена силового трансформатора без переключателя ТВМ-250/10/0,4кВ 1966г.в. на ТМГ- 250/10/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.4996 |  |  | 0.4996 | [7 empty] | 0.4996
1.2.1.1.21 | КТП-13 (ул.Топорковская - ул.Октябрьская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1978г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.88619 |  |  | 0.88619 | [7 empty] | 0.88619
1.2.1.1.22 | ЗТП-24 (ул.Л.Толстого - ул.Коммунистическая) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-630/6/0,4кВ 1982г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.88619 |  |  | 0.88619 | [7 empty] | 0.88619
1.2.1.1.23 | КТП-81 (Карьер МВД ) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-60/6/0,4кВ 1981г.в. на ТМГ-63/6/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.3346 |  |  | 0.3346 | [7 empty] | 0.3346
1.2.1.1.24 | ЗТП-39 (Северозападный микрорайон) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1977г.в. на ТМГ-400/6/0,4кВ У/Zн-11 Пугачевские ГЭС |  | 0.74318 |  |  | 0.74318 | [7 empty] | 0.74318
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.624 | 0 | 0 | 9.624 | 8.919 | 0 | 0 | 4.4928 | 3.9424 | 5.1312 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | -0.70498 | -7.325%
1.2.1.2.1 | Телемеханика РП-11 Балаковские ГЭС | O_BB0089 | 1.2828 | 0 | 0 | 1.2828 | 1.2824 |  |  |  |  | 1.2828 | 1.2824 |  |  |  | -0.00040973 | -0.03194%
1.2.1.2.2 | Телемеханика РП-4 Балашовские МЭС | O_BB0090 | 1.2828 | 0 | 0 | 1.2828 | 1.2817 |  |  |  |  | 1.2828 | 1.2817 |  |  |  | -0.0010717 | -0.08354%
1.2.1.2.3 | Телемеханика РП-800 Вольские ГЭС | O_BB0091 | 1.2828 | 0 | 0 | 1.2828 | 1.1306 |  |  |  |  | 1.2828 | 1.1306 |  |  |  | -0.15221 | -11.87% | При монтаже потребовалось меньшее количество материалов
1.2.1.2.4 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-24 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | O_BB0092 | 4.4928 | 0 | 0 | 4.4928 | 3.9424 |  |  | 4.4928 | 3.9424 | [5 empty] | -0.55039 | -12.25% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок вакуумных выключателей и монтажных комплектов.
1.2.1.2.5 | Телемеханика РП-6 Энгельсские МЭС | O_BB0093 | 1.2828 | 0 | 0 | 1.2828 | 1.2819 |  |  |  |  | 1.2828 | 1.2819 |  |  |  | -0.00089594 | -0.06984%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 58.8927 | 0 | 0 | 58.8927 | 62.182 | 2.076 | 2.0766 | 15.4267 | 16.0479 | 41.39 | 44.0575 | 0 | 0 | 0 | 3.2889 | 5.584%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.1493 | 0 | 0 | 30.1493 | 30.2291 | 1.9812 | 1.9814 | 6.3148 | 5.8011 | 21.8533 | 22.4466 | 0 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.9625%
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0091 | 1.3596 |  |  | 1.3596 | 1.3086 |  |  | 1.3596 | 1.3086 | [5 empty] | -0.050986 | -3.75%
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0092 | 1.132 |  |  | 1.132 | 0.93362 |  |  |  |  | 1.132 | 0.93362 |  |  |  | -0.19837 | -17.52% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0093 | 5.8042 |  |  | 5.8042 | 5.6035 |  |  |  |  | 5.8042 | 5.6035 |  |  |  | -0.20073 | -3.458% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 «Макаренко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0096 | 4.2668 |  |  | 4.2668 | 4.0936 |  |  |  |  | 4.2668 | 4.0936 |  |  |  | -0.17318 | -4.059% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0097 | 1.3292 |  |  | 1.3292 | 1.3174 |  |  | 1.3292 | 0 |  | 1.3174 |  |  |  | -0.011805 | -0.8882%
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 замена опор, замена провода Ершовские МЭС | L_ВЛ0101 | 2.4672 |  |  | 2.4672 | 2.6702 |  |  |  |  | 2.4672 | 2.6702 |  |  |  | 0.20296 | 8.226% | Потребовались дополнительные материалы
1.2.2.1.7 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 «Комсомольская в ст. Элеватора», замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0105 | 1.8391 |  |  | 1.8391 | 1.7954 |  |  |  |  | 1.8391 | 1.7954 |  |  |  | -0.043764 | -2.38%
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-4, ф-5 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | O_ВЛ0151 | 4.3621 |  |  | 4.3621 | 4.2345 |  |  |  |  | 4.3621 | 4.2345 |  |  |  | -0.12757 | -2.925% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.9 | КВЛ-10 кВ Ф-1014 замена силового кабеля, совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12 ф-1 замена опор, замена провода СИП Ершовские МЭС | O_ВЛ0152 | 1.2564 |  |  | 1.2564 | 1.1188 |  |  | 1.2564 | 1.1188 | [5 empty] | -0.13757 | -10.95% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-03 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | O_ВЛ0153 | 1.6857 |  |  | 1.6857 | 2.2638 |  |  | 1.6857 | 2.2638 | [5 empty] | 0.57807 | 34.29% | При выполнении работ появилась необходимость в привлечении сил подрядчика при выполнении земляных работ
1.2.2.1.11 | ВЛ-6 кВ Ф-15 отпайка к КТП-146 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0154 | 0.68393 |  |  | 0.68393 | 0.69975 |  |  | 0.68393 | 0.69975 | [5 empty] | 0.015822 | 2.313%
1.2.2.1.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0155 | 1.9819 |  |  | 1.9819 | 1.7985 |  |  |  |  | 1.9819 | 1.7985 |  |  |  | -0.18338 | -9.253% | Экономия за счет приобретения материалов в следствии проведения конкурентных процедур закупок ж/б стоек и СИП.
1.2.2.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балаковские ГЭС |  | 0.0444 |  |  | 0.0444 | 0.044649 | 0.0444 | 0.044649 | [7 empty] | 0.00024948 | 0%
1.2.2.1.14 | ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от ТП-41 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балаковские ГЭС |  | 0.2796 |  |  | 0.2796 | 0.27957 | 0.2796 | 0.27957 | [7 empty] | -2.8896e-05 | -0.01033%
1.2.2.1.15 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балаковские ГЭС |  | 0.126 |  |  | 0.126 | 0.12616 | 0.126 | 0.12616 | [7 empty] | 0.00016295 | 0.1293%
1.2.2.1.16 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» КТП-238 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балаковские ГЭС |  | 0.1092 |  |  | 0.1092 | 0.10931 | 0.1092 | 0.10931 | [7 empty] | 0.00011336 | 0.1038%
1.2.2.1.17 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (КТП) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балашовские МЭС |  | 0.7884 |  |  | 0.7884 | 0.78821 | 0.7884 | 0.78821 | [7 empty] | -0.00019074 | -0.02419%
1.2.2.1.18 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (ТМ) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балашовские МЭС |  | 0.6336 |  |  | 0.6336 | 0.63348 | 0.6336 | 0.63348 | [7 empty] | -0.00011983 | -0.01891%
1.2.2.1.19 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Ершовские МЭС |  | 0 |  |  | 0 | 0.26865 |  |  | 0 | 0.26865 | [5 empty] | 0.26865 | 100% | Вынос сетей согласно договора о возмещении затрат
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 504 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Аркадакские ГЭС |  | 0 |  |  | 0 | 0.14152 |  |  | 0 | 0.14152 | [5 empty] | 0.14152 | 100% | Вынос сетей согласно договора о возмещении затрат
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.7434 | н/д | н/д | 28.7434 | 31.9529 | 0.0948 | 0.095213 | 9.112 | 10.2468 | 19.5367 | 21.6108 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 11.16%
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0045 | 1.3124 | 0 | 0 | 1.3124 | 1.0094 |  |  | 1.3124 | 1.0094 | [5 empty] | -0.30296 | -23.08% | Отклонение от плана связаны с выполнением работ по горизонтально-направленному бурению хоз. способом, без привлечения сил подрядчика.
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0053 | 1.8922 | 0 | 0 | 1.8922 | 1.9587 |  |  | 1.8922 | 1.9587 | [5 empty] | 0.066497 | 3.514% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0058 | 2.4552 | 0 | 0 | 2.4552 | 2.2119 |  |  |  |  | 2.4552 | 2.2119 |  |  |  | -0.24331 | -9.91% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.4 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0079 | 1.261 | 0 | 0 | 1.261 | 1.3363 |  |  |  |  | 1.261 | 1.3363 |  |  |  | 0.075314 | 5.973%
1.2.2.2.5 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №1 до ТП-47 ячейка №3 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0080 | 2.3031 | 0 | 0 | 2.3031 | 2.5481 |  |  |  |  | 2.3031 | 2.5481 |  |  |  | 0.24507 | 10.64% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.6 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №6 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0081 | 1.4677 | 0 | 0 | 1.4677 | 1.7829 |  |  |  |  | 1.4677 | 1.7829 |  |  |  | 0.31521 | 21.48% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.7 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №4 до ТП-28 ячейка №2 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0082 | 3.3696 | 0 | 0 | 3.3696 | 3.6857 |  |  |  |  | 3.3696 | 3.6857 |  |  |  | 0.3161 | 9.381% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.8 | КЛ-10 кВ от ТП 4-18 ячейка №3 до ТП 4-19 ячейка №4 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0083 | 1.5386 | 0 | 0 | 1.5386 | 1.7199 |  |  | 1.5386 | 1.7199 | [5 empty] | 0.18132 | 11.78% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.9 | КЛ-6 кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ "Вольская 35"до ТП-3 замена силового кабеля Вольские ГЭС | О_КЛ0084 | 0.82133 | н/д |  | 0.82133 | 1.027 |  |  |  |  | 0.82133 | 1.027 |  |  |  | 0.20565 | 25.04% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.10 | КЛ-6 кВ Ф-643 от КТП-17 до РП-4 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0085 | 2.9493 | н/д |  | 2.9493 | 3.7748 |  |  | 2.9493 | 3.7748 | [5 empty] | 0.82551 | 27.99% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.11 | КЛ-6 кВ Ф-11 ПС Причалы, от КТП-395 до КТП-331А, от КТП-331А до КТП-332А замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0086 | 1.4195 | н/д |  | 1.4195 | 1.7839 |  |  | 1.4195 | 1.7839 | [5 empty] | 0.36446 | 25.68% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.12 | КЛ-6 кВ от ПС Энгельсская Ф-22А,Б до РП-3, Ф-33АБ до РП-3 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0087 | 6.8768 | н/д |  | 6.8768 | 8.109 |  |  |  | 0 | 6.8768 | 8.109 |  |  |  | 1.2322 | 17.92% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.13 | КЛ-0,4 кВ ТП-23, ТП-1113, ТП-1112 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | О_КЛ0088 | 0.98202 | н/д |  | 0.98202 | 0.90992 |  |  |  | 0 | 0.98202 | 0.90992 |  |  |  | -0.072097 | -7.342% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.14 | КЛ-10 кВ от РП4 до ТП1 Фестивальная вынос сетей согласно договора о возмещении затрат Балаковские ГЭС |  | 0.0948 |  |  | 0.0948 | 0.095213 | 0.0948 | 0.095213
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.1577 | н/д | н/д | 1.1577 | 1.2092 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051515 | 4.45%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.1577 | н/д | н/д | 1.1577 | 1.2092 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051515 | 4.45%
1.2.3.1.1 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Марксовские ГЭС | О_ПКУ00014 | 0.38591 |  |  | 0.38591 | 0.39482 |  |  | 0.38591 | 0.39482 | [5 empty] | 0.0089163 | 2.31%
1.2.3.1.2 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Балашовские МЭС | О_ПКУ00015 | 0.38591 |  |  | 0.38591 | 0.38641 |  |  | 0.38591 | 0.38641 | [5 empty] | 0.00049768 | 0.129%
1.2.3.1.3 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | О_ПКУ00016 | 0.38591 |  |  | 0.38591 | 0.42801 |  |  | 0.38591 | 0.42801 | [5 empty] | 0.042101 | 10.91% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 84.4064 | 0 | 0 | 84.406 | 34.2122 | 6.02 | 1.6768 | 28.1852 | 32.5354 | 0 | 0 | 50.2008 | 0 | 0 | 0.00703 | 0.02055%
1.6.1 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина | L_ТЕХ0021 | 13.6104 | 0 | 0 | 13.6104 | 0 | [6 empty] | 13.6104
1.6.2 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина | L_ТЕХ0023 | 13.8096 | 0 | 0 | 13.8096 | 0 | [6 empty] | 13.8096
1.6.3 | Многофункциональный испытательный комплекс РЕТОМ-21 для службы РЗА и ЭТЛ Аппарата Управления | О_ПРИБ0048 | 1.5348 | 0 | 0 | 1.5348 | 1.534 | 1.5348 | 1.534 | [6 empty] | 0 | -0.0008 | -0.05212%
1.6.4 | Приобретение микроомметра в Вольские ГЭС | О_ПРИБ0049 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.19536 |  |  | 0.1644 | 0.19536 | [5 empty] | 0.03096 | 18.83% | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.5 | Приобретение устройств испытательных в Энгельсские МЭС | О_ПРИБ0050 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0.34234 |  |  | 0.336 | 0.34234 | [5 empty] | 0.006338 | 1.886%
1.6.6 | Приобретение магазинов нагрузок в ЦМЛ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0051 | 0.5328 | 0 | 0 | 0.5328 | 0.528 |  |  | 0.5328 | 0.528 | [5 empty] | -0.0048 | -0.9009%
1.6.7 | Приобретение вольтамперфазометра в Марксовские ГЭС | О_ПРИБ0052 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0.1319 |  |  | 0.126 | 0.1319 | [5 empty] | 0.0059 | 4.683%
1.6.8 | Приобретение вольтамперфазометра в СГМ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0053 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0.1319 |  |  | 0.126 | 0.1319 | [5 empty] | 0.0059 | 4.683%
1.6.9 | ГАЗ 2752 Аппарат управления | О_ТЕХ0020 | 2.3664 | 0 | 0 | 2.3664 | 0 | [6 empty] | 2.3664
1.6.10 | Автокран на базе Камаз | О_ТЕХ0021 | 10.9224 | 0 | 0 | 10.9224 | 0 | [6 empty] | 10.9224
1.6.11 | ГАЗ 231073 | О_ТЕХ0022 | 2.3868 | 0 | 0 | 2.3868 | 0 | [6 empty] | 2.3868
1.6.12 | Передвижная электротехническая лаборатория | О_ТЕХ0023 | 26.9004 | 0 | 0 | 26.9 | 26.9 |  |  | 26.9 | 26.9 | [5 empty] | 0 | 0%
1.6.13 | Станок лазерной резки металла ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0054 | 4.3386 | 0 | 0 | 4.3386 | 4.3059 | 4.3386 |  |  | 4.3059 | [5 empty] | -0.03264 | -0.7523%
1.6.14 | Приспособление для скручивания шин станка ЧПУ ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0055 | 0.14663 | 0 | 0 | 0.14663 | 0.1428 | 0.14663 | 0.1428 | [6 empty] | 0 | -0.003828 | -2.611%
1.6.15 | Дизель-генераторы | P_ТЕХ0037 | 7.1052 | 0 | 0 | 7.1052 | [7 empty] | 7.1052
| Главный инженер | [5 empty] | А.Ф. Качалов
Исп. М.Г.Галкин, М.В.Менская, А. А. Леонтьев