Приложение к извещению № 6 (план производства работ)

|  |
| --- |
| **План производства работ** |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Площадь, м2** | **Начало выполнения работ** | **Окончание выполнения работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Энгельсские МЭС I тап** |
| 1 | ТП-130 | Саратовская область, г. Энгельс, Промзона | ремонт кровли  | 19,25 | в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора |
| 2 | ТП-130 | Саратовская область, г. Энгельс, Промзона | ремонт фасада  | 150 |
| 3 | ТП-130 | Саратовская область, г. Энгельс, Промзона | ремонт отмостки | 10,65 |
| 4 | ТП-130 | Саратовская область, г. Энгельс, Промзона | ремонт полов | 1 |
| 5 | ТП-49 | Саратовская область, г. Энгельс, ул. Воронежская 57 | ремонт металлической кровли | 60 |
| 6 | ТП-514 | Саратовская область, г. Энгельс, ул. Центральная  | ремонт кровли | 60 |
| 7 | ТП-148 | Саратовская область, г. Энгельс, Железнодорожная, 13 | ремонт кровли | 47,25 |
| 8 | ТП-191 | Саратовская область, г. Энгельс, Степная, 24 | ремонт кровли | 57 |
| 9 | ТП-227 | Саратовская область, г. Энгельс, Полиграфическая 188 | ремонт кровли | 60 |
| 10 | ТП-102 | Саратовская область, г. Энгельс, Полиграфическая 55 | ремонт кровли | 60 |
| 11 | ТП-29 | Саратовская область, г. Энгельс, Интернациональная 30 | ремонт кровли | 20 |
| 12 | ТП-29 | Саратовская область, г. Энгельс, Интернациональная 30 | ремонт фасада | 120 |
| 13 | ТП-29 | Саратовская область, г. Энгельс, Интернациональная 30 | ремонт внутренних стен | 40 |
| 14 | ТП-90 | Саратовская область, г. Энгельс, Тельмана 35 | ремонт кровли | 57 |
| 15 | ТП-1109 | Саратовская область, г. Энгельс, Полтавская 5Б | ремонт кровли | 50 |
| 16 | ТП-1112 | Саратовская область, г. Энгельс, Ломоносова | ремонт кровли | 58 |
| 17 | ТП-289 | Саратовская область, г. Энгельс, Пролетарская 2 | ремонт кровли | 60 |
| 18 | ТП-28 | Саратовская область, г. Энгельс, Столбовая 8 | ремонт фасада | 120 |
| 19 | ТП-28 | Саратовская область, г. Энгельс, Столбовая 8 | ремонт внутренних стен | 30 |
| 20 | РП-18 | Саратовская область, г. Энгельс, территория Мясокомбината | ремонт кровли | 185 |
| **Ершовские МЭС Мокроусское отделение II этап** |
| 1 | ТП-54 | Саратовская область, р. п.Мокроус, ул. Советская, школа 1 | ремонт кровли | 68,66 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ по I этапу |
| 2 | ТП-83 | Саратовская область, р. п.Мокроус, ул. Пионерская, Стадион | ремонт кровли | 110 |
| **Озинские МЭС III этап** |
| 1 | ТП-55 | Саратовская область, р.п. Озинки ул.Чернышевского | ремонт кровли | 60,4 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ по II этапу |
| 2 | ТП-57 | Саратовская область, р.п. Озинки ул.Чернышевского | ремонт кровли | 40 |